## Marzo de 2024
Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo, administración central
Enero - Marzo de 2024
Pesos
Código | Organismo | Proyectos |  | % Ejecución física | Presupuesto Administración Central
|  | Total | Ejecu-tado |  | Inicial | Definitivo | Ejecutado | Pagos | % ejecución | % pagos
4132 | Departamento Administrativo de Planeacion | 29 | 29 | 7.322% | 25423593178 | 25423593178 | 4471942000 | 1860036498 | 17.59% | 41.59%
| TOTAL | 29 | 29 | #REF! | 25423593178 | 25423593178 | 4471942000 | 1860036498 | 17.59% | 41.59%
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos
Parámetros velocímetro
Título | Segmento
0% | 0.2
20% | 0.2
40% | 0.2
60% | 0.2
80% | 0.2
100% | 1
Grados1 | 0.5526
Puntos | X | Y
Punto 1 | 0 | 0
Punto 2 | -0.85116 | 0.5249
[5 empty] | Grados3 | #REF!
[5 empty] | Puntos | X | Y
[5 empty] | Punto 1 | 0 | 0
[5 empty] | Punto 2 | #REF! | #REF!
Grados2 | 1.3067
Puntos | X | Y
Punto 1 | 0 | 0
Punto 2 | -0.26104 | 0.96533

## 4132 Planeacion
ORGANISMO |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | [15 empty] | Fecha de reporte: |  |  | 2024-03-31 |  | Vigencia: | 2024
Código organismo | Código general | Clase | Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión | Clasificación (BP) | Meta a alcanzar Plan Indicativo | Indicador de resultado del proyecto (Descripción) | Valor Indicador de resultado del proyecto | Meta de producto del proyecto (Descripción) | Indicador de producto del proyecto (Descripción) | Valor de la meta de producto del proyecto | Ponderación producto (%) | Valor de la ejecución del producto del proyecto | % de ejecución física de los productos del proyecto | % de avance del proyecto | Presupuesto inicial (Pesos) | Presupuesto definitivo (Pesos) (1) | Presupuesto ejecutado (Pesos) (2) | Presupuesto pagos (Pesos) (3) | % de ejecución presupuestal (2) / (1) | % de ejecución con pagos (3) / (2) | Día / Mes / Año (Inicio) | Día / Mes / Año (Finali-zación) | Explicación del avance o retraso | Organismo responsable (Reparto administrativo)
| 51 | D | Cali, Inteligente para la Vida
| 5101 | L | Territorio Inteligente
| 5101001 | P | Cali Inteligente
| 51010010043 | I | Mobiliario urbano instalado con mantenimiento y reposición
4132 |  | pr | Mejoramiento de mobiliarios urbanos con mantenimiento y reposicion en Santiago de Cali | BP26003392 | [5 empty] | 1500 | 100% | 760 | 50.6% | 50.6% | 167640000 | 746303178 | 37805500 | 19576500 | 5.066% | 51.78% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
|  |  |  | BP2600339210101 |  | Mobiliario urbano instalado con mantenimiento y reposición |  | Adecuar 1,500 espacios públicos (Realizar mantenimiento y reposición a 1.500 mobiliarios urbanos ) | Espacio publico adecuado | 1500 | 100% | 760 | 50.6% |  | 167640000 | 746303178 | 37805500 | 19576500 | 5.066% | 51.78% | 2024-02-03 | 2024-06-30 | A la fecha, se realizó el mantenimiento rutinario de 250 elementos de mobiliario mayor y 94 de mobiliario menor, adicionalmente se realizó la reposición de 16 elementos de mobiliario correspondientes a Mupis piedra, Copa y Reloj, a los componentes : vidrios, kit eléctricos, marcos ,difusores ,laminas Etc. que en el período comprendido de enero a marzo se realizó el mantenimiento de 344 elementos de mobiliario y la reposición de 56 elementos para un total de 760
| 51010010049 | I | Procesos y trámites urbanísticos automatizados
4132 |  | pr | Apoyo en la automatización de procesos y tramites urbanísticos en Santiago de Calí | BP26003447 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 450000000 | 450000000 | 230452500 | 112261500 | 51.21% | 48.71% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
|  |  |  | BP2600344710201 |  |  |  | Servicios tecnológicos. (Desarollar 1 sistema integral de automatización de información urbanística.) | Índice de capacidad en la prestación de servcios de tecnología | 1 | 17% | 0 | 0% |  | 141512000 | 141512000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600344710202 |  | Procesos y trámites urbanísticos automatizados |  | Implementar 1 Servicio de información | Sistemas de información implementados | 1 | 83% | 0 | 0% |  | 308488000 | 308488000 | 230452500 | 112261500 | 74.7% | 48.71% | 2024-02-06 | 2024-12-31 | Se contrataron profesionales para gestionar y trabajar en las actividades del tramite de Esquemas de Implantacion y Regularización EIR.
| 52 | D | Cali, Solidaria por la Vida
| 5203 | L | Territorios para la Vida
| 5203007 | P | Espacio Público para la Integración Socio-Ecológica
| 52030070008 | I | Intervenciones de espacio público diseñadas
4132 |  | pr | Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali | BP26004860 | [5 empty] | 40 | 100% | 2 | 5% | 5% | 1850000000 | 1850000000 | 252625000 | 90069500 | 13.66% | 35.65% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
|  |  |  | BP2600486010101 |  | Intervenciones de espacio público diseñadas |  | Realizar 40 estudios o diseños (Diseñar 40 intervenciones de espacio público) | Estudios o diseños realizados | 40 | 100% | 2 | 5% |  | 1850000000 | 1850000000 | 252625000 | 90069500 | 13.66% | 35.65% | 2024-02-17 | 2024-12-31 | Al mes de marzo se cuenta con un avance del 5% del proyecto, correspondiente al Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico de espacios públicos a intervenir en el Distrito Santiago de Cali correspondiente intervenciones de Urbanismo Tactico para la Recuperacion del centro de Cali. Barrio San Pedro de la Comuna 3 en el marco de las iniciativas Gerencia de Ciudad y fase de diagnostico e identificacion de espacios publicos potenciales a intervenir en el Distrito
4132 | 52030070010 | I | Plan Maestro de Espacio Público - PMEP ajustado y adoptado
|  | pr | Asistencia tecnica para la instrumentación del distema de espacio Público de Santiago de cali | BP26003448 | [5 empty] | 2 | 100% | 0 | 0.2% | 0.2% | 350000000 | 350000000 | 15693000 | 5231000 | 4.484% | 33.33% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600344810201 |  | Plan Maestro de Espacio Público - PMEP ajustado y adoptado |  | Elaborar 2 Documento de lineamientos técnicos (1-documento técnico diagnostico,2-documento técnico de formulación) | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 2 | 100% | 0 | 0.2% |  | 350000000 | 350000000 | 15693000 | 5231000 | 4.484% | 33.33% | 2024-02-20 | 2024-12-31 | A la fecha se avanza el 0,2 % relacionado con la ejecucion de las actividades de articulación de información y bases de datos geográficas con el observatorio de espacio público
| 52030070012 | I | Inventario de publicidad exterior visual actualizado y mantenido
4132 |  | pr | Inventario de la publicidad Exterior visual de Santiago de Cali | BP26003396 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 8.6% | 8.6% | 350000000 | 350000000 | 81050500 | 39169500 | 23.16% | 48.33% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
|  |  |  | BP2600339610101 |  | Inventario de publicidad exterior visual actualizado y mantenido |  | Generar 1 base de datos de la Temática de Servicios (Genera 1 base de datos de Publicidad Exterior Visual de Cali) | Bases de datos de la Temática de Servicios Generadas | 1 | 100% | 0 | 8.6% |  | 350000000 | 350000000 | 81050500 | 39169500 | 23.16% | 48.33% | 2024-02-21 | 2024-12-31 | Se verificó la existencia de 35 vallas publicitarias, donde una (1) valla es nueva. Se han otorgado 3 registros de publicidad exterior visual mayor - vallas publicitarias en el transcurso del año y existen 198 registros vigentes que pueden ser consultados en la plataforma SAUL: https://saul.cali.gov.co/saul/vallas y el aplicativo de consulta de vallas: https://geoportal.cali.gov.co/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=cc78305853a54a8fb40d0cffc48cff7d
| 5203008 | P | Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar
| 52030080010 | I | Plan Maestro de Equipamientos ajustado y adoptado
4132 |  | pr | Asistencia tecnica para la instrumentación del sistema de Equipamientos en Santiago de cali | BP26003450 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0.2% | 0.2% | 350000000 | 350000000 | 71427000 | 29579000 | 20.41% | 41.41% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600345010201 |  | Plan Maestro de Equipamientos ajustado y adoptado |  | Elaborar 1 Documento de lineamientos técnicos. | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 1 | 100% | 0 | 0.2% |  | 350000000 | 350000000 | 71427000 | 29579000 | 20.41% | 41.41% | 2024-02-20 | 2024-12-31 | A la fecha se avanza el 0,2 % en relación con las actividades de revisión y articulación de información del plan maestro de equipamientos
| 5203009 | P | Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios
| 52030090006 | I | Plan Maestro de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC formulado y adoptado
4132 |  | pr | Formulacion Plan Director de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC de Cali | BP26003397 | [5 empty] | 1 | 50% | 0 | 0.1% | 0.1% | 1500000000 | 1500000000 | 52500000 | 17500000 | 3.5% | 33.33% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600339710201 |  | Plan Maestro de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC formulado y adoptado |  | Elaborar 1 documento de lineamientos técnicos. | Documentos de lineamientos tecnicos elaborados | 1 | 50% | 0 | 0.1% |  | 529000000 | 529000000 | 52500000 | 17500000 | 9.924% | 33.33% | 2024-02-20 | 2024-12-31 | Durante el período actual, se relizarón las invitaciones a cotizar de posibles consultores y se adelanto la primera versión de estudios previos para la ejecución de las politicas publicas de Servicios Publicos en el marco del plan maestro de servicios publicos domiliarios y TIC.
|  |  |  | BP2600339710301 |  |  |  | Documentos de planeación | Documentos de planeacion elaborados | 1 | 50% | 0 | 0% |  | 971000000 | 971000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 5205001 | P | Salvaguarda y Protección del Patrimonio Cultural
| 52050010008 | I | Planes Especiales de Manejo y Protección Galería Santa Elena y San Antonio laborados
4132 |  | pr | ormulación Del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP y sus estudios complementarios de la Plaza de Mercado de Santa Elena y su | BP26004541 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 5% | 5% | 1000000000 | 1000000000 | 38997000 | 20228000 | 3.9% | 51.87% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600454110101 |  | Planes Especiales de Manejo y Protección Galeria Santa Elena y San Antocio Elaborados |  | Definir un marco normativo que oriente el desarrollo urbano de la Galería Santa Elena y su correspondiente área de influencia, que permitan orientar las transformaciones de inmuebles como una posibilidad para su conservación en el ámbito de la aplicación del PEMP | Documentos normativos realizados | 1 | 100% | 0 | 5% |  | 1000000000 | 1000000000 | 38997000 | 20228000 | 3.9% | 51.87% | 2024-02-02 | 2024-12-31 | A la fecha, Se continuó con la revisión de los documentos existentes, con el fin de estructurar las siguientes etapas del proyecto para la adopción del Plan Especial de Manejo y Protección de Patrimonio de Santa Elena, así mismo, se elaboró el cronograma de la gestión social y predial que se debe hacer en el sector.
| 52050010010 | I | Inventario de bienes de interés cultural, material, BIC actualizado y registrado en el SIPA
4132 |  | pr | Actualización del inventario de bienes de interés cultural (BIC) de Santiago de cali | BP26003451 | [5 empty] | 40 | 100% | 0 | 1% | 1% | 600000000 | 600000000 | 41687000 | 6498999 | 6.948% | 15.59% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600345110101 |  | Actualizar el inventario de Bienes de Interés Cultural material BIC |  | Elaborar 40 Documentos normativos | Documentos normativos realizados | 40 | 90% | 0 | 1% |  | 570000000 | 570000000 | 41687000 | 6498999 | 7.314% | 15.59% | 2024-02-02 | 2024-12-31 | A la fecha las actividades realizadas con respecto a la actualización del inventario de bienes de interés cultural está relacionado con la recopilación de información del estado actual normativo y catastral de los BIC y mapa de actores con el fin de generar una matriz resumen. Adicional se realizó mesa de trabajo con MinCultura
|  |  |  | BP2600345110102 |  |  |  | Elaborar 1 Documento de investigación realizado | Documentos de investigación realizados | 1 | 10% | 0 | 0% |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 53 | D | Cali, por Nuestra Casa Común
| 5302 | L | Mitigación del Cambio Climático
| 5302001 | P | Gestión Integral de Residuos Sólidos
| 53020010010 | I | Estudios para la planificación de la gestión integral de residuos sólidos, la prestación del servicio público de aseo y sus actividades complementarias elaborados
4132 |  | pr | Fortalecimiento de la Planificación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Santiago de Cali | BP26003405 | [5 empty] | 1 | 100% | 0% | 10% | 10% | 1000000000 | 1000000000 | 125609000 | 37347000 | 12.56% | 29.73% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600340510101 |  | Estudios para la planificación de la gestión integral de residuos sólidos, la prestación del servicio público de aseo y sus actividades complementarias elaborados |  | Elaborar 1 documento de planeación con seguimiento (Evaluar 1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS de Santiago de Cali) | Documentos de planeación realizados | 1 | 100% | 0 | 10% |  | 1000000000 | 1000000000 | 125609000 | 37347000 | 12.56% | 29.73% | 2024-02-19 | 2024-12-31 | A la fecha, se revisaron trece (13) informes de dieciséis (16) organismos que deben reportar y cuatro (4) entidades externas. Con esta información, se inició con la elaboración del informe de seguimiento del PGIRS de la vigencia anterior, avanzando con el análisis de la implementación del programa institucional para la prestación del servicio público de aseo y en la solicitud de información complementaria en el caso de los organismos DAGMA y UAESP para el análisis de los programas de limpieza urbana, zonas ribereñas, recolección, transporte y transferencia.
| 5304 | L | Movilidad Multimodal Sustentable
| 5304005 | P | Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito
| 53040050012 | I | Planes especiales zonales de gestión del estacionamiento formulados
4132 |  | pr | Consolidación del modelo de movilidad sostenible en Santiago de Cali. | BP26003413 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 5% | 5% | 300000000 | 300000000 | 17310000 | 5770000 | 5.77% | 33.33% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600341310101 |  |  |  | Elaborar documentos de evaluación | Realizar documentos de evaluación elaborados | 1 | 30% | 0 | 0% |  | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600341310201 |  |  |  | Elaborar 1 documento normativo | Realizar documento normativo realizados | 1 | 30% | 0 | 0% |  | 33240000 | 33240000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600341310301 |  | Planes especiales zonales de gestión del estacionamiento formulados |  | Elaborar 1 Documentos de planeación | Realizar documentos de planeación realizados | 1 | 40% | 0 | 5% |  | 201760000 | 201760000 | 17310000 | 5770000 | 8.58% | 33.33% | 2024-02-27 | 2024-12-31 | A la fecha, se ha avanzado un 5%, correspondiente a la revisión de los proyectos de norma asociados a la explotación por estacionamiento en vía y fuera de vía y su contribución.
| 53 | D | Cali, por Nuestra Casa Común
| 5305 | L | Gestión del Riesgo
| 5305001 | P | Conocimiento del Riesgo
| 53050010007 | I | Estudios básicos y detallados sobre movimientos en masa ajustados
4132 |  | pr | Estudios de amenazas, vulnerabilidades y riesgos por movimientos en masa en la zona de ladera urbana y rural de Cali | BP26003406 | [5 empty] | 470 | 100% | 86 | 9.8% | 9.8% | 500000000 | 500000000 | 50313000 | 16771000 | 10.06% | 33.33% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600340610101 |  | Estudios básicos y detallados sobre movimientos en masa ajustados |  | Estudios de riesgo de desastres | Estudios de riesgo de desastres elaborados | 1 | 93% |  | 8.6% |  | 465600000 | 465600000 | 34620000 | 11540000 | 7.436% | 33.33% | 2024-02-20 | 2024-12-31 | A 29 de marzo de 2024 se avanzó en el inventario de estudios detallados disponibles y en la evaluación del marco normativo aplicable a su incorporación en el POT
|  |  |  | BP2600340610301 |  |  |  | Realizar 470 documentos normativos (Elaborar 470 conceptos sobre condiciones de amenaza o riesgo) | Documentos normativos realizados | 470 | 7% | 86 | 1.2% |  | 34400000 | 34400000 | 15693000 | 5231000 | 45.62% | 33.33% | 2024-02-20 | 2024-12-31 | A 29 de marzo de 2024 y dentro del plazo previsto en las normas aplicables, se emitieron 86 conceptos sobre condiciones de amenaza / riesgo por fenómenos naturales peligrosos
| 54 | D | Cali, Gobierno Incluyente
| 5401 | L | Transición hacia Distrito Especial
| 5401001 | P | Implementación de Cali Distrito
| 54010010002 | I | Modelo de división político-administrativa del Distrito Especial revisado y adoptado
4132 |  | pr | Asistencia para la definicion del modelo de integración polìtico administrativo en localidades del distrito especial de Santiago de Cali | BP26003416 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600341610101 |  |  |  | Realizar 1 Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 | 60% | 0 | 0% |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600341610102 |  | Modelo de división político-administrativa del Distrito Especial revisado y adoptado |  | Elaborar 1 Documento metodológicos | Documentos metodológicos realizados | 1 | 10% | 0 | 0% |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600341610201 |  |  |  | Realizar Documentos normativos realizados | Documentos normativos realizados | 1 | 30% | 0 | 0% |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
4132 |  | pr | Asistencia para la definición de apuestas estratégicas para potenciar las vocaciones del Distrito Especial, Deportivo, Cultura | BP26004864 | [6 empty] | 100% | 0 | 0% | 0% | 200000000 | 200000000 | 24252000 | 8084000
|  |  |  | BP2600486410101 |  | Instrumentos de planificación complementaria del plan de ordenamiento territorial, formulados y divulgados |  | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 200000000 | 200000000 | 24252000 | 8084000 | 12.13% | 33.33% | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Durante el período en curso se continúa con las labores de planificación y organización de los documentos que permitan alcanzar el logro del indicador | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
| 54010010004 | I | Instrumentos de planificación complementaria del plan de ordenamiento territorial, formulados y divulgados
4132 |  | pr | Asistencia técnica a los instrumentos de planificación complementarios de Cali | BP26003417 | [5 empty] | 2 | 100% | 0 | 0.2% | 0.2% | 1000000000 | 1000000000 | 453453000 | 201126999 | 45.35% | 44.35% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600341710101 |  | Instrumentos de planificación complementaria del plan de ordenamiento territorial, formulados y divulgados |  | Elaborar 2 documentos de reglamentaciones normativas | Documentos normativos realizados | 2 | 100% | 0 | 0.2% |  | 1000000000 | 1000000000 | 453453000 | 201126999 | 45.35% | 44.35% | 2024-02-18 | 2024-12-31 | A la fecha, se continua realizando la revisión de información secundaria existente necesaria para la definicion del instrumento de planificación, reglamentaciones, actulizacion de expedientes e indicadores
| 54010010005 | I | Documentos de revisión y ajuste del POT elaborados
4132 |  | pr | Actualización del plan de ordenamiento territorial de Santiago de Cali | BP26002493 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0.5% | 0.5% | 500000000 | 500000000 | 31386000 | 10462000 | 6.277% | 33.33% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600249310101 |  | Documentos de revisión y ajuste del POT elaborados |  | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | 1 | 100% | 0 | 0.5% |  | 500000000 | 500000000 | 31386000 | 10462000 | 6.277% | 33.33% | 2024-02-27 | 2024-12-31 | A la fecha, se avanzó el 0,5% con relación a la revisión de los insumos disponibles para el desarrollo de los productos necesarios en el proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y la elaboración del balance con el propósito de identificar la información requerida.
| 54010010006 | I | Unidades de planificación urbana y rural formuladas y adoptadas
4132 |  | pr | Formulación de las unidades de planificación urbana y rural de Santiago de Cali | BP26003418 | [5 empty] | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600341810101 |  |  |  | Elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | Instrumentos normativos formulados | 1 | 33% | 0 | 0% |  | 213960000 | 213960000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600341810201 |  | Unidades de planificación urbana y rural formuladas y adoptadas |  | 1 documento de proyecto de acuerdo de las unidades de planificación rural y 3 fichas reglamentarias de programas y proyectos propuestos para las unidades de planificación rural | Documentos de planeación elaborados | 4 | 33% | 0 | 0% |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600341810301 |  |  |  | 1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 1 | 34% | 0 | 0% |  | 46040000 | 46040000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 5402002 | P | Gestión de información estadística y geográfica para la evaluación de resultados
| 54020020002 | I | Planes de Desarrollo de nivel territorial y distrital con seguimiento y evaluación
4132 |  | pr | Fortalecimiento al seguimiento de los Planes de Desarrollo Distrital y Territoriales de Santiago de Cali | BP26003422 | [5 empty] | 12 | 100% | 0 | 22.8% | 22.8% | 399038204 | 399038204 | 40454000 | 20957000 | 10.14% | 51.8% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Desarrollo Integral
|  |  |  | BP2600342210101 |  |  |  | Asistir 31 organismos y dependencias tecnicamente | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 1 | 5% | 0 | 0% |  | 85000000 | 85000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600342210201 |  | Planes de Desarrollo de nivel territorial y distrital con seguimiento y evaluación |  | Realizar seguimiento y evaluación a 38 Planes de Desarrollo de nivel territorial y distrital | Documento de política elaborados | 12 | 95% | 0 | 22.8% |  | 314038204 | 314038204 | 40454000 | 20957000 | 12.88% | 51.8% | 2024-01-18 | 2024-12-31 | A la fecha, Se impartieron lineamientos a todos los organismos para la formulación PD Distrital y PDCC 2024-2027. Se actualizó el tablero de seguimiento del PD con la información acumulada al 2023 y de los 37 tableros del PDCC con la información 2020-2023
4132 |  | pr | Apoyo al proceso de planificación en el Distrito de Santiago Cali | BP26004863 | [5 empty] | 38 | 100% | 0% | 28.75% | 28.75% | 1205750000 | 1205750000 | 675303500 | 178713500 | 56.01% | 26.46% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Desarrollo Integral
|  |  |  | BP2600486310101 |  | Planes de Desarrollo de nivel territorial y distrital con seguimiento y evaluación |  | Formular instrumentos de planificación. | Documentos de planeación realizados | 38 | 80% | 0 | 20% |  | 272000000 | 327987000 | 116359000 | 42248000 | 35.48% | 36.31% | 2024-01-18 | 2024-12-31 | A la fecha, Se socializó la primera versión del PD que consta de 3 propósitos y 6 retos, incorporando programa de gobierno, gerencia de ciudad y diálogos ciudadanos. Se identificó la relación entre las apuestas estrategias definidas por el despacho y los indicadores propuestos por los organismos para establecer una articulación entre ellos.
|  |  |  | BP2600486310201 |  |  |  | Asistir 67 organismos y dependencias tecnicamente | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 67 | 20% | 0 | 8.75% |  | 933750000 | 877763000 | 558944500 | 136465500 | 63.68% | 24.41% | 2024-01-18 | 2024-12-31 | A la fecha, Se socializó cada uno de los retos a los directivos de los organismos, junto con los aportes de la academia y los lineamientos y recomendaciones para depuración del PI y ajuste a PPI. Se definió y socializó metodología para el PDCC en 11 pasos y permite articulación con el PD Distrital. A la fecha se desarrolló el paso 8 en corregimientos y fase 1 en comunas, donde se priorizó indicadores de producto. Se trabajo con organismos y jefes de oficina CALI para la fase 2 que define alcance de las metas.
| 54020020003 | I | Políticas públicas, evaluadas
4132 |  | pr | Asistencia para el seguimiento y evaluación de los procesos de políticas públicas de Cali | BP26003458 | [5 empty] | 1 | 100% | 42 | 21.18% | 21.18% | 299712000 | 299712000 | 50060000 | 13728000 | 16.7% | 27.42% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Desarrollo Integral
|  |  |  | BP2600345810101 |  |  |  | Realizar 2 documentos metodológicos | Documentos metodológicos realizados | 2 | 40% | 0 | 0% |  | 79712000 | 79712000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600345810201 |  |  |  | Personas capacitadas: se desarrolla asistencia técnica a los equipos de los organismos Formuladores y Coordinadores de Política Pública en el proceso de formulación de planes de acción e indicadores de corto, mediano y largo plazo, o indicadores de producto, resultado e impacto | Personas capacitadas | 200 | 25% | 42 | 21% |  | 140000000 | 140000000 | 41184000 | 13728000 | 29.42% | 33.33% | 2024-01-19 | 2024-12-31 | A la fecha, se brindó asistencia técnica a 42 personas; que responden a ejercicios de política de seguridad (5), paz y reconciliación (4), bienestar social (6) y temas referentes al acoso sexual (27).
|  |  |  | BP2600345810301 |  | Políticas públicas, evaluadas |  | Elaborar 1 documento de investigación | Documentos de investigación elaborados | 1 | 35% | 0 | 0.18% |  | 80000000 | 80000000 | 8876000 | 0 | 11.09% | 0% |  |  | A la fecha se realiza revisión de insumos de políticas adoptadas y sus procedimientos para el desarrollo de un documento de investigación sobre sistemas de seguimiento y evaluación de políticas.
| 54020020004 | I | Solicitudes de encuesta Sisbén, atendidas
4132 |  | pr | Apoyo al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén en Santiago de Cali | BP26002520 | [5 empty] | 79200 | 100% | 7276 | 18.4% | 18.4% | 6000000000 | 6000000000 | 1520924000 | 750000000 | 25.35% | 49.31% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Desarrollo Integral
|  |  |  | BP2600252010101 |  | Solicitudes de encuesta Sisbén, atendidas |  | Encuestar 79,200 hogares en Sisbén | Hogares que realizaron la encuesta | 79200 | 70% | 7276 | 9.2% |  | 3103438579 | 3103438579 | 836196219 | 750000000 | 26.94% | 89.69% | 2024-02-05 | 2024-12-31 | A la fecha, se realizaron 7276 encuestas discriminadas de la siguiente manera: enero 1966, febrero 4897 y marzo 2379 sobre el total encuestas radicadas las cuales fueron 10.541al corte del 7 demarzo de 2024.
|  |  |  | BP2600252010201 |  |  |  | Actualizar 1 sistema de información.(Operación y administración del sisben.) | Sistemas de información actualizados | 1 | 30% | 0 | 9.2% |  | 2896561421 | 2896561421 | 684727781 | 0 | 23.64% | 0% | 2024-02-05 | 2024-12-31 | En el mes de marzo de 2024 se visitó los once (11) puntos de atención con con el fin de verificar el cumplimiento de la modificación 3 y la atención a la ciudadanía.
| 54020020005 | I | Archivo Municipal de Datos, actualizado
4132 |  | pr | Implementación del Plan Estadístico Territorial de Cali | BP26003425 | [5 empty] | 16 | 100% | 0 | 12.5% | 12.5% | 694556400 | 694556400 | 45021000 | 14458000 | 6.482% | 32.11% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Desarrollo Integral
|  |  |  | BP2600342510101 |  |  |  | Elaborar 3 documentos metodológicos | Documentos metodológicos realizados | 3 | 20% | 0 | 6% |  | 427429400 | 427429400 | 23334000 | 7229000 | 5.459% | 30.98% | 2024-01-24 | 2024-12-31 | A la fecha, Se proyectó circular N 4132.040.22.2.1020.000341 Convocatoria a mesa técnica del Comité Técnico de Gestión de Información Estadística para definir procesos estadísticos estratégicos para la planificación territorial en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027.
|  |  |  | BP2600342510202 |  |  |  | Elaborar 1 documento de lineamiento técnico | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 | 20% | 0 | 0% |  | 52673200 | 52673200 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600342510301 |  |  |  | Elaborar 10 documentos de investigación (Registros administrativos) | Documentos de investigación elaborados | 10 | 20% | 0 | 6.5% |  | 36795000 | 36795000 | 21687000 | 7229000 | 58.94% | 33.33% | 2024-01-24 | 2024-12-31 | A la fecha, Se adelantó el trabajo de revisión de las siguientes operaciones estadísticas para avanzar en el proceso de documentación:Caracterización de los beneficiarios de los programas de la Secretaría de Cultura del distrito de Santiago de Cali Caracterización de vendedores informales ubicados en espacios públicos de Santiago de Cali.
|  |  |  | BP2600342510401 |  | Archivo Municipal de Datos, actualizado |  | Actualizar 2 sistemas de información (actualizar las OOEE y el AMDA) | Servicios de información actualizados | 2 | 40% | 0 | 0% |  | 177658800 | 177658800 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 54020020006 | I | Sistema de Indicadores Sociales actualizado
4132 |  | pr | Actualización del Sistema de Indicadores de Santiago de Cali | BP26003423 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 6% | 6% | 256278200 | 256278200 | 28691000 | 5231000 | 11.2% | 18.23% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Desarrollo Integral
|  |  |  | BP2600342310101 |  |  |  | Realizar 4 capacitaciones. | Personas Capacitadas | 4 | 20% | 0 | 0% |  | 55594000 | 55594000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600342310201 |  | Sistema de Indicadores Sociales actualizado |  | Actualizar 1 sistema de informaciòn (Actualizar el 100% de los indicadores) | Sistemas de información actualizados | 1 | 45% | 0 | 6% |  | 123314400 | 123314400 | 28691000 | 5231000 | 23.27% | 18.23% | 2024-01-18 | 2024-12-31 | A la fecha, se realizó la revisión de la matriz de Excel con el conjunto de indicadores estratégicos para los territorios así como fuentes de información para consulta y uso en los ejercicios de Planeación Territorial.
|  |  |  | BP2600342310301 |  |  |  | Elaborar 1 documento de investigación | Documentos de investigación elaborados | 1 | 35% | 0 | 0% |  | 77369800 | 77369800 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 54020020007 | I | Documentos con estadísticas básicas del Distrito, publicados
4132 |  | pr | Actualización de Estudios para la Planificación en Cali | BP26003463 | [5 empty] | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 730428392 | 730428392 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Desarrollo Integral
|  |  |  | BP2600346310101 |  | Documentos con estadísticas básicas del Distrito publicados |  | Actualizar las cuentas económicas municipales de Cali | Boletines Técnicos de la Temática Cuentas Nacionales producidos | 1 | 20% | 0 | 0% |  | 276340000 | 276340000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600346310102 |  |  |  | Elaborar 1 Boletin Técnico de la Temática Demografía y Población (Elaborar Documento con Estadisticas básicas del distrito) | Boletines Técnicos de la Temática Demografía y Población producidos | 1 | 15% | 0 | 0% |  | 66712800 | 66712800 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600346310103 |  |  |  | Documentos de estudios potcensales temáticas demográficas y poblacionales (Proyecciones de población) | Documentos de estudios potcensales temáticas demográficas y poblacionales producidos | 1 | 15% | 0 | 0% |  | 334455592 | 334455592 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600346310201 |  |  |  | Elaborar 2 documentos metodológicos (Publicar 2 documentos) | Documentos metodológicos elaborados | 2 | 50% | 0 | 0% |  | 52920000 | 52920000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 54020020008 | I | Base de datos de Estratificación urbana y rural actualizada
4132 |  | pr | Actualización de la estratificación socioeconómica en Santiago de Cali | BP26003429 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 564122982 | 564122982 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600342910101 |  | Base de datos de Estratificación urbana y rural actualizada |  | Actualizar 1 base de datos (100%) de Estratificación urbana y rural | Base de datos del censo de Población y Vivienda Producidas | 1 | 60% | 0 | 0% |  | 290005360 | 290005360 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP2600342910201 |  |  |  | Elaborar 200 documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 200 | 40% | 0 | 0% |  | 274117622 | 274117622 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 54020020009 | I | Registros de la base de datos de Nomenclatura de Cali actualizados
4132 |  | pr | Actualización de los registros de la base de datos de nomenclatura Cali | BP26003431 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 3% | 3% | 450000000 | 450000000 | 105945000 | 37361000 | 23.54% | 35.26% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600343110101 |  | Registros de la base de datos de Nomenclatura de Cali actualizados |  | Actualizar 1 Servicio de Información (Actualizar el 100% de la BD de la nomenclatura vial y domiciliaria de Cali) | Sistemas de Información Actualizados | 1 | 100% | 0 | 3% |  | 450000000 | 450000000 | 105945000 | 37361000 | 23.54% | 35.26% | 2024-02-19 | 2024-12-31 | Desde el mes de enero a la fecha se han revisado 2000 registros de nomenclatura de dentro de revisión de base de datos de propiedad horizontal (PH) y se revisó el sistema de nomenclatura vial de algunos sectores para detectar inconsistencias que requieran ajuste de nomenclatura
| 54020020010 | I | Servicios Web Geográficos y productos de información geográfica en la plataforma tecnológica de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali – IDESC disponibles
4132 |  | pr | Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali | BP26003464 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 200000000 | 200000000 | 7292000 | 0 | 3.646% | 0% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600346410101 |  | Servicios Web Geográficos y Productos de Información Geográfica en la plataforma tecnológica de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC disponibles. |  | Aumentar en 88 el numero de Servicio web geograficos de información geográfica, geodésica y cartográfica. | Número de sistemas de información | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 200000000 | 200000000 | 7292000 | 0 | 3.646% | 0% | 2023-03-14 | 2023-05-31 | En el momento se encuentra en proceso de revisión y planificación para el desarrollo de las actividades.
| 54020020025 | I | Estudios de preinversión de proyectos estratégicos del plan de desarrollo elaborados
4132 |  | pr | Fortalecimiento en la estructuración de proyectos de inversión en Santiago de Cali | BP26004865 | [5 empty] | 2 | 100% | 0 | 2% | 2% | 2990000000 | 2411336822 | 37380000 | 5231000 | 1.55% | 13.99% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Planificación del Territorio
|  |  |  | BP2600486510101 |  | Estudios de preinversión de proyectos estratégicos del plan de desarrollo elaborados |  | Elaborar 2 documentos de planeación | Documento de planeación realizados | 2 | 100% | 0 | 2% |  | 2990000000 | 2411336822 | 37380000 | 5231000 | 1.55% | 13.99% | 2024-02-21 | 2024-12-31 | A la fecha, se realizó la revisión de los estudios del Bulevar de San Antonio y se dio revisó la viabilidad Contractual y Jurídica para la continuación del Proyecto El Paseo de Jovita al Río.
| 5402003 | P | Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica
| 54020030019 | I | Sistema de información de control urbanístico implementado y mantenido
4132 |  | pr | Implementación del Sistema de información geográfico de control de licencias urbanísticas de Cali | BP26003470 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 1.5% | 1.5% | 1116067000 | 1116067000 | 436311000 | 214682000 | 39.09% | 49.2% |  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
|  |  |  | BP2600347010101 |  | Sistema de información de control urbanístico implementado y mantenido |  | Implementar 1 sistema de información. (Construir un sistema de clasificación, organización y seguimiento de áreas de espacio público (cedido y adecuado) resultantes de las licencias urbanísticas expedidas.) | Sistema de información implementado | 1 | 74% | 0 | 0.5% |  | 621108000 | 621108000 | 264151500 | 162701500 | 42.53% | 61.59% | 2024-02-02 | 2024-12-31 | A la fecha, Se realizó la incorporación de datos del Sistema de Información Geográfico SIG-CLU, de licencias urbanísticas que se han estado investigando.
|  |  |  | BP2600347010201 |  |  |  | Actualizar 1 Servicio de información.(Articular los organismos que manejan información sobre el cumplimiento de obligaciones urbanísticas impuestas en las licencias de urbanización.) | Sistema de información actualizado | 1 | 26% | 0% | 1% |  | 494959000 | 494959000 | 172159500 | 51980500 | 34.78% | 30.19% | 2024-02-02 | 2024-12-31 | A la fecha, Se avanzó con la articulación con curaduria urbana 1, respecto a la interconexión y suministro de datos a traves del webservices que esta pendiente con dicho organismo.
| Proyectos | 29 |  | Proyectos desfinanciados |  | 0 | [6 empty] | Avance físico | 7.322% | 25423593178 | 25423593178 | 4471942000 | 1860036498
[13 empty] | Proyectos con ejecución fisica en 0 % | 7 | 25423593178 | 25423593178 | 4471942000 | 1860036498
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MEDE01.03.03.P001.F005
011
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Note on L5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on N5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on O5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on R5: GUIDO ESCOBAR: Corresponde al valor del RPC
Note on S5: GUIDO ESCOBAR: Corresponde a lo efectivamente pagado.
Note on T5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on U5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal